## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | HID210201930369 | Proyecto de inversión | 2231848.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231848.05, modificado:2231848.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINA SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 69425 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 69425 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MINA SAN JOSÉ LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE ENCU, lon:-98.697114, lat:20.116116}} | 2021-08-02 | 2021-10-30 | 2231848.05 | 2231848.05 | 2231848.05 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051004-INV3-03-2021, contratista:MOISES VAZQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:2187346.54, importe_modificado:2231848.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1930369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210201932767 | Proyecto de inversión | 130131.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130131.34, modificado:130131.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE 13 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 79414 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE MINERAL DE LA REFORMA | 79414 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.69, meta_modificada:108.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 19 DE MARZO LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 260 METROS HACIA OESTE , lon:-98.733665, lat:20.072472}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 130131.34 | 129831.98 | 129831.98 | 129831.98 | 129831.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051002-AD-06-2021, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:129831.98, importe_modificado:129831.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.69}} | {1932767/proyecto_INICIO, 1932767/proyecto_PROCESO, 1932767/proyecto_INICIO, 1932767/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210201930444 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, LOCALIDAD SAN GUILLERMO LA REFORMA - 69811 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 69811 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MOLINOS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 275 METR, lon:-98.700272, lat:20.117714}} | 2021-08-02 | 2021-10-02 | 111027.27 | 110020.33 | 110020.33 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051003-AD-07-2021, contratista:GRUPO MONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110020.33, importe_modificado:110020.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1930444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210201932671 | Proyecto de inversión | 88535.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88535.93, modificado:88535.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA 1RO DE MAYO, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 79112 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA DE MINERAL DE LA REFORMA | 79112 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.14, meta_modificada:76.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE BICENTENARIO, AVENIDA PRIMERO DE MAYO LA CERRADA PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA A 600 METROS HACIA , lon:-98.74055743, lat:20.0794949}} | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 88535.93 | 88480.9 | 88480.9 | 88480.9 | 88480.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051001-AD-05-2021, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:88480.9, importe_modificado:88480.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.14}} | {1932671/proyecto_INICIO, 1932671/proyecto_FIN, 1932671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987482 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD LOS TUZOS - 179094 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 179094 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:78, direccion:CALLE LUMBRERA FRACCIONAMIENTO LOS TUZOS, 42185 LOS TUZOS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PORTAL Y CALLE DE LOS MINERALES, CALLE CLAVE 1 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KILÓMETRO AL SUR DE LA ESCUELA FEDERAL , lon:-98.755508, lat:20.051182}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221669.82 | 221669.82 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051020-AD-31-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221669.82, importe_modificado:221669.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301989293 | Proyecto de inversión | 184157.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184157.8, modificado:184157.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMANTE Y PERLA, LOCALIDAD SAN FERNANDO CHACON - 186504 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 186504 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.17, meta_modificada:98.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:137, direccion:CALLE DIAMANTE Y PERLA FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO CHACÓN, 42186 SAN FERNANDO (CHACÓN), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA JOYA Y CALLE ESMERALDA, CALLE SAN MARTÍN LAS CALLES DIAMANTE Y PERLA SE UBICAN A , lon:-98.73596073, lat:20.08915147}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 184157.8 | 183562.92 | 183562.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051031-AD-17-2021, contratista:CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:183562.92, importe_modificado:183562.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301989348 | Proyecto de inversión | 332196.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332196.66, modificado:332196.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARBONERAS, COLONIA LAS ÁGUILAS - 186777 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 186777 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:90, direccion:CALLE CARBONERAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA LA PAZ Y CALLE ZIMAPÁN, CAMINO A POZOS TELLEZ LA CALLE CARBONERAS SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL EST, lon:-98.7483035, lat:20.08151331}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 332196.66 | 331580.17 | 331580.17 | 276457.26 | 276457.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051033-AD-19-2021, contratista:GRUPO ARCODEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:331580.17, importe_modificado:331580.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.73}} | {1989348/proyecto_INICIO, 1989348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301989370 | Proyecto de inversión | 422287.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422287.77, modificado:422287.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA SAN FRANCISCO, LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 186852 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 186852 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE DE LA HERRADURA, CAMINO REAL DE COLIMA LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE, lon:-98.69680238, lat:20.11657336}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 422287.77 | 422026.07 | 422026.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051006-AD-26-2021, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:422026.07, importe_modificado:422026.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301989385 | Proyecto de inversión | 90738.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90738.32, modificado:90738.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE, LOCALIDAD SAN FERNANDO CHACÓN - 186974 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 186974 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:137, direccion:CALLE DIAMANTE FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO CHACÓN, 42186 SAN FERNANDO (CHACÓN), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA JOYA Y CALLE PERLA, CALLE SAN MARTÍN LA CALLE DIAMANTE SE UBICA A 600 METROS HACIA EL OES, lon:-98.73568996, lat:20.08904718}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 90738.32 | 90677.01 | 90677.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051032-AD-18-2021, contratista:CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:90677.01, importe_modificado:90677.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991563 | Proyecto de inversión | 763985.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763985.44, modificado:763985.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA SAN FRANCISCO LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 195212 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 195212 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE DE LA HERRADURA, CAMINO REAL DE COLIMA LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE, lon:-98.69635231, lat:20.11684808}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 763985.44 | 763482.69 | 763482.69 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051005-AD-25-2021, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:763482.69, importe_modificado:763482.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {1991563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991569 | Proyecto de inversión | 259828.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259828.41, modificado:259828.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARBONERAS, LOCALIDAD LAS ÁGUILAS - 195221 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 195221 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:90, direccion:CALLE CARBONERAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA LA PAZ Y CALLE ZIMAPÁN, CAMINO A POZOS TELLEZ LA CALLE CARBONERAS SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL ES, lon:-98.74831188, lat:20.07935664}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 259828.41 | 259510.62 | 259510.62 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051040-AD-41-2021, contratista:CONSTRUCTORA LA BIZNAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:259510.62, importe_modificado:259510.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991572 | Proyecto de inversión | 613029.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613029.13, modificado:613029.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN RICARDO, LOCALIDAD CARBONERAS - 195228 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 195228 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE SAN RICARDO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA SEGUNDA DE SAN DIEGO Y , CALLE SAN DIEGO LA CALLE SAN RICARDO EN LA COLONIA CARBONERAS SE ENCUENTRA , lon:-98.69863239, lat:20.09110275}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 613029.13 | 612321.38 | 612321.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051039-AD-40-2021, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:612321.38, importe_modificado:612321.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987921 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL PORTEZUELO - 181482 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 181482 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE AUSTRIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PACHUCA - TULANCINGO Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ESPAÑA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.10 KM HACIA EL , lon:-98.71474784, lat:20.0888376}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110960.06 | 110960.06 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051011-AD-10-2021, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110960.06, importe_modificado:110960.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987927 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 181493 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 181493 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 160 METROS H, lon:-98.7028, lat:20.114353}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221044.1 | 221044.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051010-AD-09-2021, contratista:GRUPO MONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221044.1, importe_modificado:221044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987928 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD LOS GEMELOS - 181497 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 181497 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LOS GEMELOS, 42186 LOS GEMELOS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD SANTA RITA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL , lon:-98.703438, lat:20.031296}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221360.83 | 221360.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051019-AD-21-2021, contratista:SALVADOR OLMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221360.83, importe_modificado:221360.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987929 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD COLONIA MILITAR - 181499 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 181499 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:CALLE EJÉRCITO NACIONAL COLONIA MILITAR, 42182 COLONIA MILITAR, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE H COLEGIO MILITAR Y CALLE UNIÓN, CALLE GENERAL NICOLÁS BRAVO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS HACIA EL ES, lon:-98.702042, lat:20.112167}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221074.2 | 221074.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051009-AD-08-2021, contratista:TORAC CONSTRUCCION, INGENIERIA CIVIL Y GEOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221074.2, importe_modificado:221074.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987930 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LOMA BONITA (PALMA MOCHA) - 181500 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 181500 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:73, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA BONITA PALMA MOCHA, 42186 LOMA BONITA (PALMA MOCHA), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS PALOMAS Y , CALLE LOMA LINDA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 480 METROS HACIA EL NORESTE DE L, lon:-98.72052, lat:20.083527}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110906.47 | 110906.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051017-AD-12-2021, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110906.47, importe_modificado:110906.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988463 | Proyecto de inversión | 333081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333081.81, modificado:333081.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD SANTA MARÍA LA CALERA - 183303 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183303 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CALLE ZINC COLONIA SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE ORO, CALLE ACERO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 180 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE SAN, lon:-98.71788, lat:20.02982}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 333081.81 | 332498.04 | 332498.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051025-AD-22-2021, contratista:SALVADOR OLMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:332498.04, importe_modificado:332498.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988470 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD SAN MIGUEL LA HIGA - 183315 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183315 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE CEDROS PUEBLO SAN MIGUEL LA HIGA, 42188 SAN MIGUEL LA HIGA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE CIRUELA, CALLE DE LOS PINOS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 220 METROS HACIA EL NORTE DE LA CAPILL, lon:-98.749085, lat:20.008772}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110818.34 | 110818.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051027-AD-35-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110818.34, importe_modificado:110818.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988471 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD LAS ÁGUILAS - 183318 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183318 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:90, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE CARBONERAS Y CALLE ZIMAPÁN, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS HACIA EL ESTE DE RÍO RESIDENCIAL PACHUCA PASAND, lon:-98.748131, lat:20.079205}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221912.81 | 221912.81 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051016-AD-30-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221912.81, importe_modificado:221912.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988472 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD CARBONERAS - 183320 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183320 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN RICARDO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE VENUS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 120 METROS HACIA EL NORESTE DEL, lon:-98.700951, lat:20.091246}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110890.68 | 110890.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051028-AD-15-2021, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110890.68, importe_modificado:110890.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988473 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD AZOYATLA DE OCAMPO - 183321 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183321 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.10 KILÓMETROS HACIA EL SUROESTE DE, lon:-98.69384, lat:20.101044}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 219687.45 | 219687.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051008-AD-28-2021, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:219687.45, importe_modificado:219687.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988475 | Proyecto de inversión | 333081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333081.81, modificado:333081.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 183324 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183324 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 42186 FRANCISCO VILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE FÓRMULA 1 Y , CALLE VIRREY DE SICILIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS HACIA EL NORESTE DEL FRACCIONAM, lon:-98.704628, lat:20.041061}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 333081.81 | 332586.86 | 332586.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051013-AD-20-2021, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:332586.86, importe_modificado:332586.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988476 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD EL SAUCILLO - 183327 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183327 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE CERRADA 24 DE FEBRERO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HEFESTOS, CALLE CARRETERAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 170 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA CAPIL, lon:-98.737778, lat:20.078892}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 222054.54 | 221044.1 | 221044.1 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051012-AD-11-2021, contratista:GRUPO MONSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:221044.1, importe_modificado:221044.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1988476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991903 | Proyecto de inversión | 502314.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502314.73, modificado:502314.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 196699 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 196699 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE GRAL. RÓMULO DE LA VEGA, CALLE SANTA INÉS LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, lon:-98.70264689, lat:20.10722949}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 502314.73 | 501900.07 | 501900.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051041-AD-33-2021, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:501900.07, importe_modificado:501900.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988489 | Proyecto de inversión | 62097.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62097.55, modificado:62097.55}} | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DE VENECIA, LOCALIDAD COLONIA EL PORTEZUELO. - 183361 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183361 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:ANDADOR VENECIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y , CALLE MADRID LA CALLE ANDADOR DE VENECIA SE UBICA A 1.20 KM HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNVERSIDAD, lon:-98.71664066, lat:20.08629168}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 62097.55 | 59370.77 | 59370.77 | 59370.77 | 59370.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:59370.77, importe_modificado:59370.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {1988489/proyecto_INICIO, 1988489/proyecto_FIN, 1988489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301988492 | Proyecto de inversión | 93788.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93788.37, modificado:93788.37}} | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN CALLE GREGORIO GARCÍA GUZMÁN, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 183364 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 183364 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE GREGORIO GARCÍA GUZMAN COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN RAZO MARTINEZ Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE FRANCISCO NOBLE LA CALLE GREGORIO GARCÍA GUZMAN SE UBICA A 130, lon:-98.74298745, lat:20.08133059}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 93788.37 | 86626.94 | 86626.94 | 86626.94 | 86626.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:110486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:86626.94, importe_modificado:86626.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {1988492/proyecto_INICIO, 1988492/proyecto_PROCESO, 1988492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301989270 | Proyecto de inversión | 96668.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96668.75, modificado:96668.75}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 186417 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 186417 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN FRANCISCO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS HAC, lon:-98.73781621, lat:20.07570727}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 96668.75 | 96108.49 | 96108.49 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051030-AD-16-2021, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:96108.49, importe_modificado:96108.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1989270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301986527 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LOMAS DEL PORTEZUELO - 175511 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 175511 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:105, direccion:CALLE SAN DIEGO COLONIA LOMAS DEL PORTEZUELO, 42184 LOMAS PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOS ÁNGELES, LA CALLE SAN DIEGO CRUZA CON LA CALLE CARBONERAS A 1.30 KM HACIA, lon:-98.706841, lat:20.08083}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110932.76 | 110932.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051018-AD-13-2021, contratista:JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:110932.76, importe_modificado:110932.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1986527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301986613 | Proyecto de inversión | 83672.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83672.88, modificado:83672.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD DE PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA - 175926 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 175926 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE COBRE FRACCIONAMIENTO MINERAL II, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE AMBAR, CALLE ESTAÑO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-98.697983, lat:20.076758}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 83672.88 | 83610.77 | 83610.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051022-AD-32-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:83610.77, importe_modificado:83610.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1986613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301987267 | Proyecto de inversión | 333081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333081.81, modificado:333081.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO - 178097 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 178097 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:107, direccion:CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 42182 MANUEL ÁVILA CAMACHO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE VERAZCRUZ Y CALLE GENERAL H BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-98.705681, lat:20.111258}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 333081.81 | 332051.57 | 332051.57 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051021-AD-14-2021, contratista:TORAC CONSTRUCCION, INGENIERIA CIVIL Y GEOLOGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:332051.57, importe_modificado:332051.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1987267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991840 | Proyecto de inversión | 395109.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395109.59, modificado:395109.59}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, CERRADA 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD SAN GUILLERMO LA REFORMA - 196531 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 196531 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 21 DE MARZO EL CENTRO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO SE, lon:-98.6988402, lat:20.11947533}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 395109.59 | 394859.46 | 394859.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051038-AD-39-2021, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:394859.46, importe_modificado:394859.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991360 | Proyecto de inversión | 337391.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337391.34, modificado:337391.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DOS CARLOS PUEBLO NUEVO - 194553 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 194553 | S | 138 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE GRAL. ROMULO DE LA VEGA, CALLE SANTA INÉS LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, lon:-98.702688, lat:20.1069938}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 337391.34 | 337081.59 | 337081.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051035-AD-38-2021, contratista:MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:337081.59, importe_modificado:337081.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210301991381 | Proyecto de inversión | 329885.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329885.88, modificado:329885.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN RICARDO, LOCALIDAD CARBONERAS - 194663 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 194663 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE SAN RICARDO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA SEGUNDA DE SAN DIEGO Y , CALLE SAN DIEGO LA CALLE SAN RICARDO EN LA COLONIA CARBONERAS SE ENCUENTRA , lon:-98.698983, lat:20.09081158}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 329885.88 | 323305.99 | 323305.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051034-AD-37-2021, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:323305.99, importe_modificado:323305.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1991381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402020549 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 227916 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 227916 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE SANTA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA CARMEN EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-98.71858274, lat:20.05844567}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110540.5 | 110540.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021, contratista:ROSA MARIA ROBLES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:552702.52, importe_modificado:552702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2020549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402020566 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 227983 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 227983 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE SANTA CRUZ FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA CRUZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 180, lon:-98.71701379, lat:20.0626559}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110540.5 | 110540.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021, contratista:ROSA MARIA ROBLES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:552702.52, importe_modificado:552702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2020566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402020588 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD RINCONADA DE LOS ÁNGELES - 228108 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 228108 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:AVENIDA SAN GREGORIO FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO PRIVADA SAN VICENTE Y , CALLE SAN VICENTE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 90 MET, lon:-98.71049992, lat:20.03135546}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110692.46 | 110692.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021, contratista:CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:664154.72, importe_modificado:664154.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2020588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402020634 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO - 228419 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 228419 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:CALLE PALMA FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE PIRUL, CALLE NOGAL EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KILÓMETRO HACIA EL ESTE , lon:-98.73203103, lat:20.06906675}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110997.25 | 110997.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:554986.25, importe_modificado:554986.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2020634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402020279 | Proyecto de inversión | 200437.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200437.43, modificado:200437.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA PRIMERO DE MAYO, LOCALIDAD EL SAUCILLO - 226823 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 226823 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRACISCO Y CALLE BICENTENARIO, AVENIDA PRIMERO DE MAYO LA CERRADA PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA A 600 METROS HACIA , lon:-98.74065965, lat:20.07947621}} | 2021-10-04 | 2021-11-04 | 200437.43 | 200014.86 | 200014.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051029-AD-36-2021, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:200014.86, importe_modificado:200014.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2020279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025215 | Proyecto de inversión | 111027.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111027.27, modificado:111027.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 245916 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245916 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE SANTA APOLONIA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA ANASTACIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-98.71976311, lat:20.05342952}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 111027.27 | 110540.5 | 110540.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021, contratista:ROSA MARIA ROBLES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:552702.52, importe_modificado:552702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025219 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA SIGLO XXI - 245923 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:CALLE SAN ISIDRO FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA SOFIA Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SAN JORGE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN, lon:-98.72362927, lat:20.05689908}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 222054.54 | 221081.02 | 221081.02 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021, contratista:ROSA MARIA ROBLES BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:552702.52, importe_modificado:552702.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025230 | Proyecto de inversión | 555136.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555136.35, modificado:555136.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD AMAQUE - 245952 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245952 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ANICETO ESPITIA PUEBLO AMAQUE, 42187 AMAQUE, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LAS TORRES POCITOS Y , CALLE PRINCIPAL AMAQUE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENTRO DE LA ZAP , lon:-98.6725147, lat:20.07931737}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 555136.35 | 549121.14 | 549121.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051007-AD-27-2021, contratista:JOSE BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:549121.14, importe_modificado:549121.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025231 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD RINCONADA DE LOS ÁNGELES - 245955 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:PRIVADA SAN NICOLAS FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO SAN NICOLAS Y , CALLE SAN NICOLAS LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES A, lon:-98.71235055, lat:20.02815227}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 222054.54 | 221384.92 | 221384.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021, contratista:CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:664154.72, importe_modificado:664154.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025232 | Proyecto de inversión | 333081.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333081.81, modificado:333081.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD RINCONADA DE LOS ÁNGELES - 245956 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245956 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:83, direccion:PRIVADA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO SAN JUAN Y , CALLE SAN JUAN LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENC, lon:-98.71116357, lat:20.02657839}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 333081.81 | 332077.34 | 332077.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021, contratista:CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:664154.72, importe_modificado:664154.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025241 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO - 245997 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 245997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:CALLE MONTE SINAÍ FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO ARCO DE GIBRALTAR Y , CALLE MONTE PARNAZO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES, lon:-98.7256812, lat:20.06915041}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 222054.54 | 221994.5 | 221994.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:554986.25, importe_modificado:554986.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025244 | Proyecto de inversión | 222054.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222054.54, modificado:222054.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO - 246007 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 246007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:CALLE HORNO FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE ABETO, CALLE TRIO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENT, lon:-98.73035186, lat:20.06361895}} | 2021-10-04 | 2021-12-04 | 222054.54 | 221994.5 | 221994.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:554986.25, importe_modificado:554986.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025257 | Proyecto de inversión | 555136.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555136.35, modificado:555136.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD SAN JOSÉ PALMA GORDA - 246039 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 246039 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:9, direccion:CALLE SALTILLO PUEBLO SAN JOSÉ PALMA GORDA, 42188 SAN JOSÉ PALMA GORDA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL RECUERDO Y CALLE FRESNILLOS, CALLE TORREON LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIO, lon:-98.75199509, lat:20.02126028}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 555136.35 | 554081.54 | 554081.54 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051026-AD-34-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:554081.54, importe_modificado:554081.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025273 | Proyecto de inversión | 444109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444109.08, modificado:444109.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD PACHUQUILLA - 246081 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 246081 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA HIDALGO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENT, lon:-98.6936472, lat:20.07340782}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 444109.08 | 443477.84 | 443477.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1552172.41, importe_modificado:1552172.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025284 | Proyecto de inversión | 666163.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666163.62, modificado:666163.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD PACHUQUILLA - 246113 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 246113 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS , lon:-98.70123465, lat:20.06468612}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 666163.62 | 665216.73 | 665216.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1552172.41, importe_modificado:1552172.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID210402025293 | Proyecto de inversión | 444109.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444109.08, modificado:444109.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LOCALIDAD PACHUQUILLA - 246142 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 246142 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA SENGUNDA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , AVENIDA MINERAL DE LA REFORMA LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCI, lon:-98.69435637, lat:20.07641047}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 444109.08 | 443477.84 | 443477.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021, contratista:MARCELINO LICONA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1552172.41, importe_modificado:1552172.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2025293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514879 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Tramo De Av. Principal (2da Etapa) La Pila | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051013 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:AV. PRINCIPAL LA PILA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1100000 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | 327700.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-013-2015, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1092334.09, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534332/proyecto_PROCESO, 534332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID12150200548845 | Proyecto de inversión | 63478.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63478.59, modificado:63478.59}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Isidro (Esquina Con Tercera Cerrada De San Pedro) | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2012FAISM051045 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 41428 | 41456 | 63478.59 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | 19043.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012, contratista:INCCREY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:63478.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {576546/proyecto_PROCESO, 576546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514863 | Proyecto de inversión | 96089.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96089.96, modificado:96089.96}} | Ampliacion De Electrificacion Cerrada Segunda De Vicente Segurra (De Av. Electricista A Fin De La Calle, Loc. Guadalupe Minerva | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051027 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:101, direccion:VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 96089.96 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | 93827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:96089.96, importe_modificado:96089.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.98}} | {534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO, 534312/proyecto_INICIO, 534312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514853 | Proyecto de inversión | 301844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301844.98, modificado:301844.98}} | Construccion De 1 Aula De Usos Multiples Estructura Rac En El Jardin De Niños Tomas Alva Edison Dos Carlos | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 301844.98 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | 241675.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-021, contratista:BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:301844.98, importe_modificado:301844.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.8}} | {534298/proyecto_INICIO, 534298/proyecto_PROCESO, 534298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514922 | Proyecto de inversión | 171981.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171981.09, modificado:171981.09}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051024 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171981.09 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | 51594.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015, contratista:CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:171981.09, importe_modificado:171981.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO, 534388/proyecto_INICIO, 534388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514626 | Proyecto de inversión | 183525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183525.58, modificado:183525.58}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Artemio Valencia, Amaque | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051004 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 183525.58 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | 182633.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:182613.97, importe_modificado:183525.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {534007/proyecto_INICIO, 534007/proyecto_PROCESO, 534007/proyecto_FIN, 534007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514902 | Proyecto de inversión | 66901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66901.65, modificado:66901.65}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Juan Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051009 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE JUAN DIEGO CARONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 66901.65 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | 66265.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015, contratista:CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:66265.97, importe_modificado:66901.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_FIN, 534361/proyecto_PROCESO, 534361/proyecto_INICIO, 534361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514884 | Proyecto de inversión | 1482504.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482504.28, modificado:1482504.28}} | Ampliacion De Red De Drenaje Pluvial En Av. San Judas Tadeo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051025 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 1482504.28 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | 442946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015, contratista:FRANCISCO RIVERA ISLAS, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:1476487.75, importe_modificado:6016.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534339/proyecto_INICIO, 534339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514644 | Proyecto de inversión | 590014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590014.2, modificado:590014.2}} | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Av. San Judas Tadeo (Entre Calle San Pedro Y San Diego) 1ra Etapa | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051029 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:AV. SAN JUDAS TADEO, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 590014.2 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | 176697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015, contratista:DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:588991.67, importe_modificado:590014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {534025/proyecto_INICIO, 534025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514870 | Proyecto de inversión | 60962.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60962.76, modificado:60962.76}} | Ampliacion De Red De Electrificacion, Calle 12 De Octubre San Guillermo Al Reforma | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051028 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 60962.76 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | 58700.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:39, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:60962.76, importe_modificado:60962.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.96}} | {534322/proyecto_PROCESO, 534322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514898 | Proyecto de inversión | 98324.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98324.87, modificado:98324.87}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario 1ra De San Diego Carboneras | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 98324.87 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | 97391.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015, contratista:C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:97391.19, importe_modificado:98324.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534356/proyecto_INICIO, 534356/proyecto_PROCESO, 534356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514890 | Proyecto de inversión | 348522.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348522.9, modificado:348522.9}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Barbecho Y Av. Miguel Hidalgo Y Costilla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051030 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:69, direccion:CALLE BARBECHO LOS GEMELOS, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 348522.9 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | 346260.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40, contratista:, convocante:CFE370814QI0, monto:348522.9, importe_modificado:348522.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534346/proyecto_FIN, 534346/proyecto_PROCESO, 534346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514817 | Proyecto de inversión | 171275.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171275.39, modificado:171275.39}} | Construccion De Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 171275.39 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | 168529.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015, contratista:BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA, monto:171275.39, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {534246/proyecto_PROCESO, 534246/proyecto_INICIO, 534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}
2021 | 4 | HID15150200514659 | Proyecto de inversión | 175486.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175486.41, modificado:175486.41}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2015FAISM051011 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNO AZOYATLA, lon:-98.696035, lat:20.072371}} | 42005 | 42339 | 175486.41 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | 173309.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015, contratista:GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:173309.97, importe_modificado:175486.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.99}} | {534042/proyecto_FIN, 534042/proyecto_PROCESO, 534042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2022-01-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
HID210201930369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2231848.05 | 2231848.05
HID210201932767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130131.34 | 130131.34
HID210201930444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210201932671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88535.93 | 88535.93
HID210301987482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301989293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184157.8 | 184157.8
HID210301989348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332196.66 | 332196.66
HID210301989370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422287.77 | 422287.77
HID210301989385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90738.32 | 90738.32
HID210301991563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763985.44 | 763985.44
HID210301991569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259828.41 | 259828.41
HID210301991572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613029.13 | 613029.13
HID210301987921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210301987927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301987928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301987929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301987930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210301988463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333081.81 | 333081.81
HID210301988470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210301988471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301988472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210301988473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301988475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333081.81 | 333081.81
HID210301988476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210301991903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502314.73 | 502314.73
HID210301988489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62097.55 | 62097.55
HID210301988492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93788.37 | 93788.37
HID210301989270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96668.75 | 96668.75
HID210301986527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210301986613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83672.88 | 83672.88
HID210301987267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333081.81 | 333081.81
HID210301991840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395109.59 | 395109.59
HID210301991360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337391.34 | 337391.34
HID210301991381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329885.88 | 329885.88
HID210402020549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210402020566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210402020588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210402020634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210402020279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200437.43 | 200437.43
HID210402025215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111027.27 | 111027.27
HID210402025219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210402025230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555136.35 | 555136.35
HID210402025231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210402025232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333081.81 | 333081.81
HID210402025241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210402025244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222054.54 | 222054.54
HID210402025257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555136.35 | 555136.35
HID210402025273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444109.08 | 444109.08
HID210402025284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666163.62 | 666163.62
HID210402025293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444109.08 | 444109.08
HID15150200514879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
HID12150200548845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal |  | 63478.59 | 63478.59
HID15150200514863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183525.58 | 183525.58
HID15150200514902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66901.65 | 66901.65
HID15150200514884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482504.28 | 1482504.28
HID15150200514644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590014.2 | 590014.2
HID15150200514870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98324.87 | 98324.87
HID15150200514890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348522.9 | 348522.9
HID15150200514817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171275.39 | 171275.39
HID15150200514659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175486.41 | 175486.41

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID210201930369 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658
HID210201932767 | Metros lineales | 108.69 | 108.69
HID210201930444 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210201932671 | Metros lineales | 76.14 | 76.14
HID210301987482 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301989293 | Metros lineales | 98.17 | 98.17
HID210301989348 | Metros lineales | 431 | 431
HID210301989370 | Metros lineales | 390 | 390
HID210301989385 | Metros lineales | 29 | 29
HID210301991563 | Kilómetro lineal | 386 | 386
HID210301991569 | Metros lineales | 194 | 194
HID210301991572 | Metros lineales | 351 | 351
HID210301987921 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301987927 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301987928 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301987929 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301987930 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301988463 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID210301988470 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301988471 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301988472 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301988473 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301988475 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID210301988476 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210301991903 | Metros lineales | 280 | 280
HID210301988489 | Metros lineales | 181 | 181
HID210301988492 | Metros lineales | 156 | 156
HID210301989270 | Metros lineales | 130 | 130
HID210301986527 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301986613 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210301987267 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID210301991840 | Metros lineales | 150 | 150
HID210301991360 | Metros lineales | 378 | 378
HID210301991381 | Metros lineales | 428 | 428
HID210402020549 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210402020566 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210402020588 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210402020634 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210402020279 | Metros lineales | 76 | 76
HID210402025215 | Cuarto(s) | 1 | 1
HID210402025219 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210402025230 | Cuarto(s) | 5 | 5
HID210402025231 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210402025232 | Cuarto(s) | 3 | 3
HID210402025241 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210402025244 | Cuarto(s) | 2 | 2
HID210402025257 | Cuarto(s) | 5 | 5
HID210402025273 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID210402025284 | Cuarto(s) | 6 | 6
HID210402025293 | Cuarto(s) | 4 | 4
HID15150200514879 | Metros | 1 | 1
HID12150200548845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514863 | Metros | 1 | 1
HID15150200514853 | Metros | 1 | 1
HID15150200514922 | Metros | 1 | 1
HID15150200514626 | Metros | 1 | 1
HID15150200514902 | Metros | 1 | 1
HID15150200514884 | Metros | 1 | 1
HID15150200514644 | Metros | 1 | 1
HID15150200514870 | Metros | 1 | 1
HID15150200514898 | Metros | 1 | 1
HID15150200514890 | Metros | 1 | 1
HID15150200514817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
HID15150200514659 | Metros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID210201930369 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MINA SAN JOSÉ LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE ENCU | -98.6971 | 20.1161
HID210201932767 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 19 DE MARZO LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 260 METROS HACIA OESTE | -98.7337 | 20.0725
HID210201930444 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MOLINOS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 275 METR | -98.7003 | 20.1177
HID210201932671 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE BICENTENARIO, AVENIDA PRIMERO DE MAYO LA CERRADA PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA A 600 METROS HACIA | -98.7406 | 20.0795
HID210301987482 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Tuzos | CALLE LUMBRERA FRACCIONAMIENTO LOS TUZOS, 42185 LOS TUZOS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PORTAL Y CALLE DE LOS MINERALES, CALLE CLAVE 1 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KILÓMETRO AL SUR DE LA ESCUELA FEDERAL | -98.7555 | 20.0512
HID210301989293 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Fernando (Chacón) | CALLE DIAMANTE Y PERLA FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO CHACÓN, 42186 SAN FERNANDO (CHACÓN), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA JOYA Y CALLE ESMERALDA, CALLE SAN MARTÍN LAS CALLES DIAMANTE Y PERLA SE UBICAN A | -98.736 | 20.0892
HID210301989348 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Las Águilas | CALLE CARBONERAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA LA PAZ Y CALLE ZIMAPÁN, CAMINO A POZOS TELLEZ LA CALLE CARBONERAS SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL EST | -98.7483 | 20.0815
HID210301989370 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE DE LA HERRADURA, CAMINO REAL DE COLIMA LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE | -98.6968 | 20.1166
HID210301989385 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Fernando (Chacón) | CALLE DIAMANTE FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO CHACÓN, 42186 SAN FERNANDO (CHACÓN), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL LA JOYA Y CALLE PERLA, CALLE SAN MARTÍN LA CALLE DIAMANTE SE UBICA A 600 METROS HACIA EL OES | -98.7357 | 20.089
HID210301991563 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | CALLE MINA SAN FRANCISCO PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINA DOS CARLOS Y CALLE DE LA HERRADURA, CAMINO REAL DE COLIMA LA CALLE MINA SAN FRANCISCO SE | -98.6964 | 20.1168
HID210301991569 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Las Águilas | CALLE CARBONERAS COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA ANTIGUA CARRETERA LA PAZ Y CALLE ZIMAPÁN, CAMINO A POZOS TELLEZ LA CALLE CARBONERAS SE ENCUENTRA A 200 METROS HACIA EL ES | -98.7483 | 20.0794
HID210301991572 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras Fraccionamiento | CALLE SAN RICARDO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA SEGUNDA DE SAN DIEGO Y , CALLE SAN DIEGO LA CALLE SAN RICARDO EN LA COLONIA CARBONERAS SE ENCUENTRA | -98.6986 | 20.0911
HID210301987921 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | CALLE AUSTRIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CARRETERA PACHUCA - TULANCINGO Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ESPAÑA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.10 KM HACIA EL | -98.7147 | 20.0888
HID210301987927 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | CALLE ALDAMA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 160 METROS H | -98.7028 | 20.1144
HID210301987928 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LOS GEMELOS, 42186 LOS GEMELOS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD SANTA RITA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL | -98.7034 | 20.0313
HID210301987929 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Colonia Militar | CALLE EJÉRCITO NACIONAL COLONIA MILITAR, 42182 COLONIA MILITAR, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE H COLEGIO MILITAR Y CALLE UNIÓN, CALLE GENERAL NICOLÁS BRAVO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS HACIA EL ES | -98.702 | 20.1122
HID210301987930 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Loma Bonita (Palma Mocha) | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA BONITA PALMA MOCHA, 42186 LOMA BONITA (PALMA MOCHA), MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS PALOMAS Y , CALLE LOMA LINDA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 480 METROS HACIA EL NORESTE DE L | -98.7205 | 20.0835
HID210301988463 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | CALLE ZINC COLONIA SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE ORO, CALLE ACERO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 180 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE SAN | -98.7179 | 20.0298
HID210301988470 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | CALLE CEDROS PUEBLO SAN MIGUEL LA HIGA, 42188 SAN MIGUEL LA HIGA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y CALLE CIRUELA, CALLE DE LOS PINOS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 220 METROS HACIA EL NORTE DE LA CAPILL | -98.7491 | 20.0088
HID210301988471 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Las Águilas | CALLE CENTRAL COLONIA LAS ÁGUILAS, 42186 LAS ÁGUILAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE CARBONERAS Y CALLE ZIMAPÁN, CALLE PROGRESO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 300 METROS HACIA EL ESTE DE RÍO RESIDENCIAL PACHUCA PASAND | -98.7481 | 20.0792
HID210301988472 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE TERCERA CERRADA DE SAN DIEGO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN RICARDO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE VENUS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 120 METROS HACIA EL NORESTE DEL | -98.701 | 20.0912
HID210301988473 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.10 KILÓMETROS HACIA EL SUROESTE DE | -98.6938 | 20.101
HID210301988475 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Francisco Villa | AVENIDA PRINCIPAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 42186 FRANCISCO VILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE FÓRMULA 1 Y , CALLE VIRREY DE SICILIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS HACIA EL NORESTE DEL FRACCIONAM | -98.7046 | 20.0411
HID210301988476 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CALLE CERRADA 24 DE FEBRERO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HEFESTOS, CALLE CARRETERAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 170 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA CAPIL | -98.7378 | 20.0789
HID210301991903 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE GRAL. RÓMULO DE LA VEGA, CALLE SANTA INÉS LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO | -98.7026 | 20.1072
HID210301988489 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | ANDADOR VENECIA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y , CALLE MADRID LA CALLE ANDADOR DE VENECIA SE UBICA A 1.20 KM HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA UNVERSIDAD | -98.7166 | 20.0863
HID210301988492 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CALLE GREGORIO GARCÍA GUZMAN COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN RAZO MARTINEZ Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE FRANCISCO NOBLE LA CALLE GREGORIO GARCÍA GUZMAN SE UBICA A 130 | -98.743 | 20.0813
HID210301989270 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN FRANCISCO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS HAC | -98.7378 | 20.0757
HID210301986527 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Lomas Portezuelo | CALLE SAN DIEGO COLONIA LOMAS DEL PORTEZUELO, 42184 LOMAS PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOS ÁNGELES, LA CALLE SAN DIEGO CRUZA CON LA CALLE CARBONERAS A 1.30 KM HACIA | -98.7068 | 20.0808
HID210301986613 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CALLE COBRE FRACCIONAMIENTO MINERAL II, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE AMBAR, CALLE ESTAÑO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.698 | 20.0768
HID210301987267 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Manuel Ávila Camacho | CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 42182 MANUEL ÁVILA CAMACHO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE VERAZCRUZ Y CALLE GENERAL H BARRAGAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO | -98.7057 | 20.1113
HID210301991840 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN GUILLERMO LA REFORMA, 42181 SAN GUILLERMO LA REFORMA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CAMINO REAL DE COLIMA Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 21 DE MARZO EL CENTRO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO SE | -98.6988 | 20.1195
HID210301991360 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | PUEBLO DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, 42182 DOS CARLOS PUEBLO NUEVO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE GRAL. ROMULO DE LA VEGA, CALLE SANTA INÉS LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO | -98.7027 | 20.107
HID210301991381 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras Fraccionamiento | CALLE SAN RICARDO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA SEGUNDA DE SAN DIEGO Y , CALLE SAN DIEGO LA CALLE SAN RICARDO EN LA COLONIA CARBONERAS SE ENCUENTRA | -98.699 | 20.0908
HID210402020549 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | CALLE SANTA ESPERANZA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA CARMEN EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICAD | -98.7186 | 20.0584
HID210402020566 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | CALLE SANTA CRUZ FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA CRUZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 180 | -98.717 | 20.0627
HID210402020588 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rinconada de los Ángeles | AVENIDA SAN GREGORIO FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO PRIVADA SAN VICENTE Y , CALLE SAN VICENTE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 90 MET | -98.7105 | 20.0314
HID210402020634 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | CALLE PALMA FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE PIRUL, CALLE NOGAL EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A 1 KILÓMETRO HACIA EL ESTE | -98.732 | 20.0691
HID210402020279 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo | CERRADA PRIMERO DE MAYO COLONIA EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN FRACISCO Y CALLE BICENTENARIO, AVENIDA PRIMERO DE MAYO LA CERRADA PRIMERO DE MAYO SE ENCUENTRA A 600 METROS HACIA | -98.7407 | 20.0795
HID210402025215 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | CALLE SANTA APOLONIA FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE SANTA ANASTACIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBIC | -98.7198 | 20.0534
HID210402025219 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | CALLE SAN ISIDRO FRACCIONAMIENTO LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, 42186 LA PROVIDENCIA SIGLO XXI, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SANTA SOFIA Y CALLE SANTA ISABEL, CALLE SAN JORGE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN | -98.7236 | 20.0569
HID210402025230 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | CALLE ANICETO ESPITIA PUEBLO AMAQUE, 42187 AMAQUE, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE LAS TORRES POCITOS Y , CALLE PRINCIPAL AMAQUE LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENTRO DE LA ZAP | -98.6725 | 20.0793
HID210402025231 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rinconada de los Ángeles | PRIVADA SAN NICOLAS FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO SAN NICOLAS Y , CALLE SAN NICOLAS LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES A | -98.7124 | 20.0282
HID210402025232 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Rinconada de los Ángeles | PRIVADA SAN JUAN FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE LOS ÁNGELES, 42186 RINCONADA DE LOS ÁNGELES, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO SAN JUAN Y , CALLE SAN JUAN LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENC | -98.7112 | 20.0266
HID210402025241 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | CALLE MONTE SINAÍ FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CIRCUITO ARCO DE GIBRALTAR Y , CALLE MONTE PARNAZO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES | -98.7257 | 20.0692
HID210402025244 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | CALLE HORNO FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO, 42186 EL SAUCILLO FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE ABETO, CALLE TRIO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENT | -98.7304 | 20.0636
HID210402025257 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San José Palma Gorda | CALLE SALTILLO PUEBLO SAN JOSÉ PALMA GORDA, 42188 SAN JOSÉ PALMA GORDA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL RECUERDO Y CALLE FRESNILLOS, CALLE TORREON LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIO | -98.752 | 20.0213
HID210402025273 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | AVENIDA REFORMA PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA HIDALGO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS DENT | -98.6936 | 20.0734
HID210402025284 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCIONADAS | -98.7012 | 20.0647
HID210402025293 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA SENGUNDA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , AVENIDA MINERAL DE LA REFORMA LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DEMARCADOS EN CALLES ANTES MENCI | -98.6944 | 20.0764
HID15150200514879 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Pila | AV. PRINCIPAL LA PILA | -98.696 | 20.0724
HID12150200548845 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE SAN ISIDRO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514863 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Guadalupe Minerva | VICENTE SEGURA LOC. GUADALUPE MINERVA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514853 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Dos Carlos Pueblo Nuevo | JARDIN DE NIÑOS TOMAS ALVA EDISON | -98.696 | 20.0724
HID15150200514922 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514626 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Amaque | CALLE ARTEMIO VALENCIA AMAQUE | -98.696 | 20.0724
HID15150200514902 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE JUAN DIEGO CARONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514884 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514644 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | AV. SAN JUDAS TADEO | -98.696 | 20.0724
HID15150200514870 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Guillermo la Reforma | CALLE 12 DE OCTUBRE SAN GUILLERMO LA REFORMA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514898 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | 1RA DE SAN DIEGO CARBONERAS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514890 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Los Gemelos | CALLE BARBECHO LOS GEMELOS | -98.696 | 20.0724
HID15150200514817 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | PRIMARIA MELCHOR OCAMPO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724
HID15150200514659 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE DURAZNO AZOYATLA | -98.696 | 20.0724

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID210201930369 | Obra | PMMR-2021/FAISM051004-INV3-03-2021 | MOISES VAZQUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2187346.54 | 2231848.05
HID210201932767 | Obra | PMMR-2021/FAISM051002-AD-06-2021 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 129831.98 | 129831.98
HID210201930444 | Obra | PMMR-2021/FAISM051003-AD-07-2021 | GRUPO MONSOL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110020.33 | 110020.33
HID210201932671 | Obra | PMMR-2021/FAISM051001-AD-05-2021 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 88480.9 | 88480.9
HID210301987482 | Obra | PMMR-2021/FAISM051020-AD-31-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221669.82 | 221669.82
HID210301989293 | Obra | PMMR-2021/FAISM051031-AD-17-2021 | CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 183562.92 | 183562.92
HID210301989348 | Obra | PMMR-2021/FAISM051033-AD-19-2021 | GRUPO ARCODEM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 331580.17 | 331580.17
HID210301989370 | Obra | PMMR-2021/FAISM051006-AD-26-2021 | MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 422026.07 | 422026.07
HID210301989385 | Obra | PMMR-2021/FAISM051032-AD-18-2021 | CIRIACO TOMAS RODRIGUEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 90677.01 | 90677.01
HID210301991563 | Obra | PMMR-2021/FAISM051005-AD-25-2021 | GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 763482.69 | 763482.69
HID210301991569 | Obra | PMMR-2021/FAISM051040-AD-41-2021 | CONSTRUCTORA LA BIZNAGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 259510.62 | 259510.62
HID210301991572 | Obra | PMMR-2021/FAISM051039-AD-40-2021 | JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 612321.38 | 612321.38
HID210301987921 | Obra | PMMR-2021/FAISM051011-AD-10-2021 | JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110960.06 | 110960.06
HID210301987927 | Obra | PMMR-2021/FAISM051010-AD-09-2021 | GRUPO MONSOL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221044.1 | 221044.1
HID210301987928 | Obra | PMMR-2021/FAISM051019-AD-21-2021 | SALVADOR OLMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221360.83 | 221360.83
HID210301987929 | Obra | PMMR-2021/FAISM051009-AD-08-2021 | TORAC CONSTRUCCION, INGENIERIA CIVIL Y GEOLOGIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221074.2 | 221074.2
HID210301987930 | Obra | PMMR-2021/FAISM051017-AD-12-2021 | JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110906.47 | 110906.47
HID210301988463 | Obra | PMMR-2021/FAISM051025-AD-22-2021 | SALVADOR OLMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 332498.04 | 332498.04
HID210301988470 | Obra | PMMR-2021/FAISM051027-AD-35-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110818.34 | 110818.34
HID210301988471 | Obra | PMMR-2021/FAISM051016-AD-30-2021 | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221912.81 | 221912.81
HID210301988472 | Obra | PMMR-2021/FAISM051028-AD-15-2021 | JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110890.68 | 110890.68
HID210301988473 | Obra | PMMR-2021/FAISM051008-AD-28-2021 | JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 219687.45 | 219687.45
HID210301988475 | Obra | PMMR-2021/FAISM051013-AD-20-2021 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ Y SANCHEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 332586.86 | 332586.86
HID210301988476 | Obra | PMMR-2021/FAISM051012-AD-11-2021 | GRUPO MONSOL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 221044.1 | 221044.1
HID210301991903 | Obra | PMMR-2021/FAISM051041-AD-33-2021 | GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 501900.07 | 501900.07
HID210301988489 | Administración directa | 110481 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 59370.77 | 59370.77
HID210301988492 | Administración directa | 110486 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 86626.94 | 86626.94
HID210301989270 | Obra | PMMR-2021/FAISM051030-AD-16-2021 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 96108.49 | 96108.49
HID210301986527 | Obra | PMMR-2021/FAISM051018-AD-13-2021 | JORGE SALVADOR ESCALANTE CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 110932.76 | 110932.76
HID210301986613 | Obra | PMMR-2021/FAISM051022-AD-32-2021 | FRANCISCO JAVIER DELGADILLO GONZALEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 83610.77 | 83610.77
HID210301987267 | Obra | PMMR-2021/FAISM051021-AD-14-2021 | TORAC CONSTRUCCION, INGENIERIA CIVIL Y GEOLOGIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 332051.57 | 332051.57
HID210301991840 | Obra | PMMR-2021/FAISM051038-AD-39-2021 | MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 394859.46 | 394859.46
HID210301991360 | Obra | PMMR-2021/FAISM051035-AD-38-2021 | MARIO ALBERTO ZENDEJAS VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 337081.59 | 337081.59
HID210301991381 | Obra | PMMR-2021/FAISM051034-AD-37-2021 | JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 323305.99 | 323305.99
HID210402020549 | Obra | PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021 | ROSA MARIA ROBLES BARRERA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 552702.52 | 552702.52
HID210402020566 | Obra | PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021 | ROSA MARIA ROBLES BARRERA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 552702.52 | 552702.52
HID210402020588 | Obra | PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021 | CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 664154.72 | 664154.72
HID210402020634 | Obra | PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021 | CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 554986.25 | 554986.25
HID210402020279 | Obra | PMMR-2021/FAISM051029-AD-36-2021 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 200014.86 | 200014.86
HID210402025215 | Obra | PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021 | ROSA MARIA ROBLES BARRERA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 552702.52 | 552702.52
HID210402025219 | Obra | PMMR-2021/FAISM051015-AD-23-2021 | ROSA MARIA ROBLES BARRERA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 552702.52 | 552702.52
HID210402025230 | Obra | PMMR-2021/FAISM051007-AD-27-2021 | JOSE BAUTISTA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 549121.14 | 549121.14
HID210402025231 | Obra | PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021 | CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 664154.72 | 664154.72
HID210402025232 | Obra | PMMR-2021/FAISM051024-AD-24-2021 | CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 664154.72 | 664154.72
HID210402025241 | Obra | PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021 | CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 554986.25 | 554986.25
HID210402025244 | Obra | PMMR-2021/FAISM051014-AD-29-2021 | CONSTRUCCIONES ASD S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 554986.25 | 554986.25
HID210402025257 | Obra | PMMR-2021/FAISM051026-AD-34-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 554081.54 | 554081.54
HID210402025273 | Obra | PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1552172.41 | 1552172.41
HID210402025284 | Obra | PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1552172.41 | 1552172.41
HID210402025293 | Obra | PMMR-2021/FAISM051023-INV3-08-2021 | MARCELINO LICONA LOPEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1552172.41 | 1552172.41
HID15150200514879 | Obra | PMMR-SOPYDU-013-2015 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 1092334.09 | 1100000
HID12150200548845 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-044-2012 | INCCREY SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 63478.59
HID15150200514863 | Administración directa | 38 |  | CFE370814QI0 | 96089.96 | 96089.96
HID15150200514853 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-021 | BIOARQUITECHNOLOGY SUSTENTABLE S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 301844.98 | 301844.98
HID15150200514922 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-022-2015 | CORPORATIVO MUCOM S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 171981.09 | 171981.09
HID15150200514626 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-001-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 182613.97 | 183525.58
HID15150200514902 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-002-2015 | CAN CONSTRUCTOR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 66265.97 | 66901.65
HID15150200514884 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-025-2015 | FRANCISCO RIVERA ISLAS | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 1476487.75 | 6016.53
HID15150200514644 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-026-2015 | DESARROLLO CARRETERO HIDALGUENSE SA. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 588991.67 | 590014.2
HID15150200514870 | Administración directa | 39 |  | CFE370814QI0 | 60962.76 | 60962.76
HID15150200514898 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-010-2015 | C. IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 97391.19 | 98324.87
HID15150200514890 | Administración directa | 40 |  | CFE370814QI0 | 348522.9 | 348522.9
HID15150200514817 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-024-2015 | BRAULIO EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ | PRESIDENCIA MINERAL DE LA REFORMA | 171275.39
HID15150200514659 | Obra | PMMR-SOPYDU-FAISM-003-2015 | GUILEBALDO MONTIEL BAUTISTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA | 173309.97 | 175486.41

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID210201930369 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658 | 0 | 0
HID210201932767 | 2021 | 4 | Metros lineales | 108.69 | 108.69 | 108.69 | 100
HID210201930444 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210201932671 | 2021 | 4 | Metros lineales | 76.14 | 76.14 | 76.14 | 100
HID210301987482 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301989293 | 2021 | 4 | Metros lineales | 98.17 | 98.17 | 0 | 0
HID210301989348 | 2021 | 4 | Metros lineales | 431 | 431 | 357.73 | 83
HID210301989370 | 2021 | 4 | Metros lineales | 390 | 390 | 0 | 0
HID210301989385 | 2021 | 4 | Metros lineales | 29 | 29 | 0 | 0
HID210301991563 | 2021 | 4 | Kilómetro lineal | 386 | 386 | 0 | 0
HID210301991569 | 2021 | 4 | Metros lineales | 194 | 194 | 0 | 0
HID210301991572 | 2021 | 4 | Metros lineales | 351 | 351 | 0 | 0
HID210301987921 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301987927 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301987928 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301987929 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301987930 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301988463 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
HID210301988470 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301988471 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301988472 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301988473 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301988475 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
HID210301988476 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210301991903 | 2021 | 4 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
HID210301988489 | 2021 | 4 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
HID210301988492 | 2021 | 4 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
HID210301989270 | 2021 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
HID210301986527 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301986613 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210301987267 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
HID210301991840 | 2021 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
HID210301991360 | 2021 | 4 | Metros lineales | 378 | 378 | 0 | 0
HID210301991381 | 2021 | 4 | Metros lineales | 428 | 428 | 0 | 0
HID210402020549 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210402020566 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210402020588 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210402020634 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210402020279 | 2021 | 4 | Metros lineales | 76 | 76 | 0 | 0
HID210402025215 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
HID210402025219 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210402025230 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
HID210402025231 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210402025232 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
HID210402025241 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210402025244 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
HID210402025257 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
HID210402025273 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
HID210402025284 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
HID210402025293 | 2021 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
HID15150200514879 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID12150200548845 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514863 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.98 | 98
HID15150200514853 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.8 | 80
HID15150200514922 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514626 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
HID15150200514902 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514884 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514644 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
HID15150200514870 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.96 | 96
HID15150200514898 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514890 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99
HID15150200514817 | 2021 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
HID15150200514659 | 2021 | 4 | Metros | 1 | 1 | 0.99 | 99

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".