## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | HID220102061334 | Proyecto de inversión | 120599.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120599.01, modificado:120607.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRIMERA CERRADA DE PLATINO Y CALLE ZAFIRO SANTA MARÍA LA CALERA - 1335 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 1335 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CERRADA 1RA DE PLATINO PUEBLO SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE PLATINO, CALLE CANTERA LA CALLE 1RA CERRADA DE PLATINO SE ENCUENTRA A 110.42 METROS HACIA, lon:-98.72393462, lat:20.03039091}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 120607.33 | 120073.61 | 120073.61 | 120073.61 | 120073.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:116737.93, importe_modificado:120073.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2061334/proyecto_INICIO, 2061334/proyecto_PROCESO, 2061334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220102061336 | Proyecto de inversión | 215662.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215662.56, modificado:123561.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN BULMARO Y CALLE SAN EDUARDO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS - 1352 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 1352 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:100, direccion:CALLE SAN BULMARO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN EDUARDO Y CALLE SAN MANUEL, CALLE SAN CELESTINO LA CALLE SAN BULMARO SE ENCUENTRA A 1.10 KM HACIA EL E, lon:-98.69721842, lat:20.08453721}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 123561.41 | 123027.69 | 123027.69 | 123027.69 | 123027.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117321, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:119692.01, importe_modificado:123027.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2061336/proyecto_INICIO, 2061336/proyecto_PROCESO, 2061336/proyecto_INICIO, 2061336/proyecto_PROCESO, 2061336/proyecto_INICIO, 2061336/proyecto_PROCESO, 2061336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220102061349 | Proyecto de inversión | 358069.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358069.66, modificado:358098.21}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ANDADOR SAN MIGUEL CDA ADÁN SÁNCHEZ Y CDA PAULA GUTIÉRREZ COL EL CERRITO PACHUQUILLA - 1672 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 1672 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN MIGUEL PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA ADÁN SÁNCHEZ Y CERRADA PAULA GUTIÉRREZ, CALLE FERNANDO SOTO LA CALLE ANDADOR SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN EL CRUCE A 160 METROS , lon:-98.69858888, lat:20.06543407}} | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 358098.21 | 357564.49 | 357564.49 | 357564.49 | 357564.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:354228.81, importe_modificado:357564.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2061349/proyecto_INICIO, 2061349/proyecto_PROCESO, 2061349/proyecto_INICIO, 2061349/proyecto_PROCESO, 2061349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302122381 | Proyecto de inversión | 1347040.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347040.36, modificado:1347040.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA ÁLAMO DORADO, VILLAS DEL ÁLAMO - 172540 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 172540 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.32, meta_modificada:396.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:146, direccion:AVENIDA ÁLAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO DE LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 270, lon:-98.71308178, lat:20.09984253}} | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 1347040.36 | 1340566.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051032-INV3-05-2022, contratista:EDMUNDO VITAL ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1340566.48, importe_modificado:1340566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302122395 | Proyecto de inversión | 3996401.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996401.48, modificado:3996401.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÁLAMO DORADO, VILLAS DEL ÁLAMO - 172595 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 172595 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3559.0, meta_modificada:3559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:146, direccion:AVENIDA ÁLAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 510 ME, lon:-98.71308178, lat:20.09984253}} | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 3996401.48 | 3909678.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051030-LP-02-2022, contratista:JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:3909678.2, importe_modificado:3909678.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302122246 | Proyecto de inversión | 781928.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781928.64, modificado:781928.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA ÁLAMO DORADO, VILLAS DEL ÁLAMO - 172073 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 172073 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.69, meta_modificada:240.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:146, direccion:AVENIDA ALAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 270 ME, lon:-98.71308178, lat:20.09984253}} | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 781928.64 | 781289.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051034-AD-28-2022, contratista:EDMUNDO VITAL ANGUIANO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:781289.13, importe_modificado:781289.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120963 | Proyecto de inversión | 2645265.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645265.28, modificado:2645265.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN CALLE TEPOZÁN, PASEO DE LAS REYNAS - 165887 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 165887 | S | 308 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.67, meta_modificada:360.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:108, direccion:CALLE TEPOZAN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS REYNAS, 42184 PASEO DE LAS REYNAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE DEL PIRUL Y CALLE REYNA DE LOS VENTUROSOS, CALLE REYNA DE LOS MÁRTIRES EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-98.71168353, lat:20.08723429}} | 2022-10-12 | 2022-12-31 | 2645265.28 | 2600293.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051029-LP-01-2022, contratista:JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:2600293.9, importe_modificado:2600293.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120432 | Proyecto de inversión | 103149.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103149.53, modificado:103149.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO - 163601 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 163601 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.81, meta_modificada:88.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL CENTRO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CE, lon:-98.7152707, lat:20.08645671}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 103149.53 | 101565.67 | 101565.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051025-AD-21-2022, contratista:HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:101565.67, importe_modificado:101565.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.41}} | {2120432/proyecto_INICIO, 2120432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302121109 | Proyecto de inversión | 183544.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:31304.21, modificado:31304.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152240.12, modificado:112724.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER PRIVADA DE GUERRERO, AZOYATLA DE OCAMPO - 166537 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 166537 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.67, meta_modificada:59.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMER DE GUERRERO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA HIDALGO LA PRIMER PRIVADA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 40 M, lon:-98.69465464, lat:20.10115764}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 112724.19 | 112334.12 | 112334.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051036-AD-37-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:112334.12, importe_modificado:112334.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.84}} | {2121109/proyecto_INICIO, 2121109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-12}, obs5: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs8: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120506 | Proyecto de inversión | 137247.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137247.69, modificado:137247.69}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO - 163848 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 163848 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERC, lon:-98.71550472, lat:20.08643719}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 137247.69 | 135333.52 | 135333.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051027-AD-23-2022, contratista:HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:135333.52, importe_modificado:135333.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {2120506/proyecto_INICIO, 2120506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120524 | Proyecto de inversión | 492071.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492071.45, modificado:492071.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO - 163948 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 163948 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.28, meta_modificada:387.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERC, lon:-98.71551042, lat:20.08644002}} | 2022-10-12 | 2022-12-12 | 492071.45 | 491522.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051026-AD-22-2022, contratista:RUSEL CRUZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:491522.43, importe_modificado:491522.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120168 | Proyecto de inversión | 873043.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873043.14, modificado:873043.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUS, CARBONERAS - 162602 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162602 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.47, meta_modificada:664.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA, lon:-98.70309735, lat:20.09185022}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 873043.14 | 872213.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051021-AD-17-2022, contratista:JORGE LUIS CONTRERAS MELO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:872213.63, importe_modificado:872213.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120171 | Proyecto de inversión | 84837.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84837.97, modificado:84837.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA 21 DE MARZO, EL CERRITO PACHUQUILLA - 162608 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162608 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.6, meta_modificada:22.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N, lon:-98.70116973, lat:20.0638196}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 84837.97 | 84246.08 | 84246.08 | 84246.08 | 84246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051015-AD-11-2022, contratista:RACE CARRETERAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:84246.08, importe_modificado:84246.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.6}} | {2120171/proyecto_INICIO, 2120171/proyecto_FIN, 2120171/proyecto_PROCESO, 2120171/proyecto_FIN, 2120171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120173 | Proyecto de inversión | 99409.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99409.01, modificado:99409.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA 21 DE MARZO, EL CERRITO PACHUQUILLA - 162613 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162613 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.22, meta_modificada:25.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N, lon:-98.70116973, lat:20.0638196}} | 2022-09-01 | 2022-10-04 | 99409.01 | 99033.1 | 99033.1 | 99033.1 | 99033.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051020-AD-16-2022, contratista:RACE CARRETERAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:99033.1, importe_modificado:99033.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.22}} | {2120173/proyecto_INICIO, 2120173/proyecto_PROCESO, 2120173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120175 | Proyecto de inversión | 157120.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157120.48, modificado:157120.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA 21 DE MARZO, EL CERRITO PACHUQUILLA - 162617 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162617 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.82, meta_modificada:124.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N, lon:-98.70116973, lat:20.0638196}} | 2022-10-04 | 2022-12-02 | 157120.48 | 156360.84 | 156360.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051022-AD-25-2022, contratista:RACE CARRETERAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:156360.84, importe_modificado:156360.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.82}} | {2120175/proyecto_INICIO, 2120175/proyecto_FIN, 2120175/proyecto_PROCESO, 2120175/proyecto_FIN, 2120175/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120176 | Proyecto de inversión | 204704.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204704.7, modificado:204704.7}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CDA SAN JOAQUIN, 1RA Y 2DA CDA SAN JOAQUIN, EN COLONIA PACHUQUILLA - 162622 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162622 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA SAN JOAQUIN PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CERRADA SAN JOAQUÍN SE ENCUENTRA UBICADA A 560 METROS H, lon:-98.70127369, lat:20.06992887}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 204704.7 | 204170.98 | 204170.98 | 204170.98 | 204170.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA , monto:200835.3, importe_modificado:204170.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2120176/proyecto_INICIO, 2120176/proyecto_PROCESO, 2120176/proyecto_FIN, 2120176/proyecto_INICIO, 2120176/proyecto_PROCESO, 2120176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120180 | Proyecto de inversión | 360762.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360762.98, modificado:360762.98}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRANCISCO VILLA, EL VENADO - 162641 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162641 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL VENADO, 42185 EL VENADO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, CALLE FERNANDEZ DE LA CUEVA LA CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 43, lon:-98.76067405, lat:20.06130008}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 360762.98 | 360229.26 | 360229.26 | 360229.26 | 360229.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA , monto:356893.58, importe_modificado:360229.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2120180/proyecto_PROCESO, 2120180/proyecto_INICIO, 2120180/proyecto_FIN, 2120180/proyecto_PROCESO, 2120180/proyecto_INICIO, 2120180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120181 | Proyecto de inversión | 288022.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288022.58, modificado:288022.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LAS GRANJAS, APEPELCO, PACHUQUILLA - 162648 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162648 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.38, meta_modificada:175.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS GRANJAS PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE RIO SECO Y , CALLE APEPELCO LA AVENIDA LAS GRANJAS SE ENCUENTRA UBICADA A 290 METROS HACIA EL OESTE DE LA CAPILLA SEÑOR DE LA, lon:-98.68696248, lat:20.07593734}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 288022.58 | 287728.31 | 287728.31 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051008-AD-08-2022, contratista:RACE CARRETERAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:287728.31, importe_modificado:287728.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.69}} | {2120181/proyecto_INICIO, 2120181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302121176 | Proyecto de inversión | 107124.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107124.91, modificado:146640.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMER PRIVADA DE GUERRERO, AZOYATLA DE OCAMPO - 166803 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 166803 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.55, meta_modificada:137.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMER DE GUERRERO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA PRIMER PRIVADA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-98.69465464, lat:20.10115764}} | 2022-10-03 | 2022-11-04 | 146640.84 | 145308.48 | 145308.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051035-AD-36-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:145308.48, importe_modificado:145308.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.77}} | {2121176/proyecto_INICIO, 2121176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120186 | Proyecto de inversión | 223256.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223256.33, modificado:223256.33}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CDA SAN JOAQUÍN, 1RA Y 2DA CDA SAN JOAQUIN, PACHUQUILLA - 162660 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162660 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.24, meta_modificada:282.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CERRADA SAN JOAQUIN PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CERRADA SAN JOAQUÍN SE ENCUENTRA UBICADA A 560 METROS H, lon:-98.70127369, lat:20.06992887}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 223256.33 | 223057.56 | 223057.56 | 207747.91 | 207747.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051012-AD-09-2022, contratista:LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:223057.56, importe_modificado:223057.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.24}} | {2120186/proyecto_INICIO, 2120186/proyecto_FIN, 2120186/proyecto_PROCESO, 2120186/proyecto_FIN, 2120186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120190 | Proyecto de inversión | 112865.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112865.02, modificado:112865.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR INSURGENTES, PACHUQUILLA - 162674 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162674 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.13, meta_modificada:46.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:ANDADOR INSURGENTES PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , AVENIDA HIDALGO EL ANDADOR INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS HACIA EL NORESTE DEL AUDITORIO EJIDA, lon:-98.69088907, lat:20.07181666}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 112865.02 | 112667.77 | 112667.77 | 104754.01 | 104754.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051018-AD-14-2022, contratista:SILVESTRE PÉREZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:112667.77, importe_modificado:112667.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.13}} | {2120190/proyecto_INICIO, 2120190/proyecto_PROCESO, 2120190/proyecto_FIN, 2120190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120193 | Proyecto de inversión | 190526.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190526.95, modificado:190526.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE, SAN MIGUEL LA HIGA - 162680 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162680 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.71, meta_modificada:137.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE ROBLE PUEBLO SAN MIGUEL LA HIGA, 42188 SAN MIGUEL LA HIGA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA DE LOS SABINOS, CALLE SAUCE LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA UBICADA A 25 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CAP, lon:-98.74777608, lat:20.00721243}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 190526.95 | 190331.22 | 190331.22 | 96519.51 | 96519.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051019-AD-15-2022, contratista:SILVESTRE PÉREZ BENÍTEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:190331.22, importe_modificado:190331.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.85}} | {2120193/proyecto_INICIO, 2120193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120195 | Proyecto de inversión | 827967.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827967.64, modificado:827967.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE POTASIO, 1RA CDA DEL POTASIO Y 2DA CDA DEL POTASIO, SANTA MARÍA LA CALERA - 162695 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162695 | S | 150 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:442.16, meta_modificada:442.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:6, direccion:CALLE POTASIO PUEBLO SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINERALES Y , CALLE PLATA LA CALLE POTASIO SE ENCUENTRA UBICADA A 140 METROS HACIA EL OESTE DE LA TELESECUNDA, lon:-98.72183123, lat:20.03277906}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 827967.64 | 819225.28 | 819225.28 | 389979.14 | 389979.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/FAISM051014-AD-10-2022, contratista:MORELL GT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:819225.28, importe_modificado:819225.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2120195/proyecto_INICIO, 2120195/proyecto_PROCESO, 2120195/proyecto_INICIO, 2120195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120197 | Proyecto de inversión | 122896.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122896.28, modificado:122896.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DURAZNO, AZOYATLA DE OCAMPO - 162701 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162701 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE COLIMA Y , AVENIDA DE LAS TORRES LA CALLE DURAZNO SE ENCUENTRA UBICADA A 170 METROS HACIA EL SURESTE DE LA IGLESIA CR, lon:-98.69204235, lat:20.09385986}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 122896.28 | 122665.01 | 122665.01 | 57824.04 | 57824.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051024-AD-20-2022, contratista:LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:122665.01, importe_modificado:122665.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2120197/proyecto_INICIO, 2120197/proyecto_FIN, 2120197/proyecto_PROCESO, 2120197/proyecto_FIN, 2120197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120200 | Proyecto de inversión | 463473.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463473.17, modificado:463473.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BICENTENARIO Y CDA. BICENTENARIO, EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO - 162710 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162710 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.13, meta_modificada:438.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:87, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, 42186 EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA PALO ALTO Y , CALLE 2DA DEL GRANATE LA CALLE BICENTENARIO SE ENCUENTRA A 170 METROS HACIA, lon:-98.73146091, lat:20.07451935}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 463473.17 | 459678.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051006-AD-07-2022, contratista:JAZAKA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:459678.12, importe_modificado:459678.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120203 | Proyecto de inversión | 1924056.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924056.83, modificado:1924056.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SAN PABLO, COLONIA CARBONERAS - 162715 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162715 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.64, meta_modificada:941.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN PABLO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, AVENIDA SAN JUDAS TADEO LA CALLE SAN PABLO SE ENCUENTRA EN EL CRUCE UBICADO A 90 METROS HACIA EL NORES, lon:-98.70370867, lat:20.09049373}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1924056.83 | 1917300.49 | 495519.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051023-INV3-03-2022, contratista:MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1917300.49, importe_modificado:1917300.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120206 | Proyecto de inversión | 154214.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154214.2, modificado:154214.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL CERRITO, PACHUQUILLA - 162722 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162722 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.53, meta_modificada:129.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR, lon:-98.70134352, lat:20.06315683}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 154214.2 | 153636.76 | 153636.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051033-AD-27-2022, contratista:ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:153636.76, importe_modificado:153636.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2120206/proyecto_INICIO, 2120206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302119828 | Proyecto de inversión | 219422.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219422.92, modificado:219422.92}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CDA. DE BICENTENARIO, EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO - 160817 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 160817 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.05, meta_modificada:117.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:87, direccion:CERRADA SEGUNDA DE BICENTENARIO COLONIA EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, 42186 EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA PRIMERA DE BICENTENARIO Y , CALLE BICENTENARIO SOBRE ESTA CALLE CIRCULAR 140, lon:-98.73139195, lat:20.07476441}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 219422.92 | 218415.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051005-AD-06-2022, contratista:JAZAKA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:218415.58, importe_modificado:218415.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2119828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302119830 | Proyecto de inversión | 162810.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162810.81, modificado:162810.81}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN DE PORRES, CARBONERAS - 160820 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 160820 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.78, meta_modificada:101.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE SAN MARTIN DE PORRES BARRIO CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN MARTIN CABALLERO LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS H, lon:-98.70458041, lat:20.09147765}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 162810.81 | 162612.01 | 162612.01 | 76111.54 | 76111.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051004-AD-05-2022, contratista:LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:162612.01, importe_modificado:162612.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.78}} | {2119830/proyecto_INICIO, 2119830/proyecto_PROCESO, 2119830/proyecto_FIN, 2119830/proyecto_PROCESO, 2119830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302119831 | Proyecto de inversión | 145437.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145437.35, modificado:145437.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUS, CARBONERAS - 160821 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 160821 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.5, meta_modificada:133.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA, lon:-98.70311571, lat:20.09182798}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 145437.35 | 144318.85 | 144318.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051016-AD-12-2022, contratista:JULIO CESAR RODRÍGUEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:144318.85, importe_modificado:144318.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}} | {2119831/proyecto_INICIO, 2119831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302119832 | Proyecto de inversión | 200931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200931.68, modificado:200931.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUS, CARBONERAS - 160829 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 160829 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.34, meta_modificada:134.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:4, direccion:CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA, lon:-98.7031187, lat:20.0918316}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 200931.68 | 200123.98 | 200123.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051017-AD-13-2022, contratista:JULIO CESAR RODRÍGUEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:200123.98, importe_modificado:200123.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}} | {2119832/proyecto_INICIO, 2119832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120212 | Proyecto de inversión | 469775.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469775.03, modificado:469775.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL CERRITO, PACHUQUILLA - 162738 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162738 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.49, meta_modificada:288.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR, lon:-98.70036953, lat:20.06302822}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 469775.03 | 469167.68 | 469167.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051031-AD-26-2022, contratista:ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:469167.68, importe_modificado:469167.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.5}} | {2120212/proyecto_INICIO, 2120212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220302120214 | Proyecto de inversión | 984096.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984096.52, modificado:984096.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EL CERRITO, PACHUQUILLA - 162747 | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 162747 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:839.69, meta_modificada:839.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR, lon:-98.70134352, lat:20.06315683}} | 2022-10-24 | 2022-12-31 | 984096.52 | 983438.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAISM051028-AD-18-2022, contratista:INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:983438.5, importe_modificado:983438.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220402202735 | Proyecto de inversión | 460684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460684.34, modificado:460684.34}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCILLO, FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2022/FAPFM051002 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.06, meta_modificada:153.06}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73799437, lat:20.06757437}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73584822, lat:20.06629382}} | 2022-12-12 | 2023-01-10 | 460684.34 | 460356.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAPFM051002-AD-29-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:460356.66, importe_modificado:460356.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220402202766 | Proyecto de inversión | 1783552.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783552.06, modificado:1783552.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SAUCILLO, FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2022/FAPFM051004 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.22, meta_modificada:1504.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73799744, lat:20.06758917}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73582264, lat:20.06627941}} | 2022-12-19 | 2023-02-16 | 1783552.06 | 1783136.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAPFM051004-INV3-06-2022, contratista:SALVADOR OLMOS GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:1783136.86, importe_modificado:1783136.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220402202773 | Proyecto de inversión | 194734.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194734.73, modificado:194734.73}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCILLO, FRACCIONAMIENTO EL SAUCILLO | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | 2022/FAPFM051005 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.73, meta_modificada:259.73}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73799266, lat:20.06757132}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:139, direccion:Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, lon:-98.73583266, lat:20.0662803}} | 2022-12-12 | 2023-01-10 | 194734.73 | 194451.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMR-2022/FAPFM051005-AD-31-2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:194451.66, importe_modificado:194451.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220402202851 | Adquisición | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | FAPFM051336 | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.7166393, lat:20.0685075}} | 2022-11-08 | 2022-11-22 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-FAPFM051336-ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE-LP20-2022, contratista:DISTRIBUIDORA Y CONSULTORÍA MARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2202851/proyecto_INICIO, 2202851/proyecto_FIN, 2202851/proyecto_PROCESO, 2202851/proyecto_FIN, 2202851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | HID220402202860 | Adquisición | 984576.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984576.08, modificado:984576.08}} | ADQUISICIÓN DE AERONAVE-DRON NO TRIPULADA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL | 13 | Hidalgo | 51 | Mineral de la Reforma | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mineral de la Reforma | FAPFM051356 | N | 0 | 0 | 202749 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:27, direccion:Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo., lon:-98.7166393, lat:20.0685075}} | 2022-12-21 | 2023-01-04 | 984576.08 | 984576.08 | 984576.08 | 984576.08 | 984576.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMMR-FAPFM2022-AERONAVE NO TRIPULADA-LP35-2022, contratista:ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESÉNDIZ, convocante:MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA, monto:984576.08, importe_modificado:984576.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2202860/proyecto_INICIO, 2202860/proyecto_FIN, 2202860/proyecto_PROCESO, 2202860/proyecto_FIN, 2202860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se valida si constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2023-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
HID220102061334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120599.01 | 120607.33
HID220102061336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215662.56 | 123561.41
HID220102061349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358069.66 | 358098.21
HID220302122381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1347040.36 | 1347040.36
HID220302122395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3996401.48 | 3996401.48
HID220302122246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781928.64 | 781928.64
HID220302120963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2645265.28 | 2645265.28
HID220302120432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103149.53 | 103149.53
HID220302121109 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 31304.21 | 31304.21
HID220302121109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152240.12 | 112724.19
HID220302120506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137247.69 | 137247.69
HID220302120524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492071.45 | 492071.45
HID220302120168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873043.14 | 873043.14
HID220302120171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84837.97 | 84837.97
HID220302120173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99409.01 | 99409.01
HID220302120175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157120.48 | 157120.48
HID220302120176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204704.7 | 204704.7
HID220302120180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360762.98 | 360762.98
HID220302120181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288022.58 | 288022.58
HID220302121176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107124.91 | 146640.84
HID220302120186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223256.33 | 223256.33
HID220302120190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112865.02 | 112865.02
HID220302120193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190526.95 | 190526.95
HID220302120195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 827967.64 | 827967.64
HID220302120197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122896.28 | 122896.28
HID220302120200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463473.17 | 463473.17
HID220302120203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924056.83 | 1924056.83
HID220302120206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154214.2 | 154214.2
HID220302119828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219422.92 | 219422.92
HID220302119830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162810.81 | 162810.81
HID220302119831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145437.35 | 145437.35
HID220302119832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200931.68 | 200931.68
HID220302120212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469775.03 | 469775.03
HID220302120214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984096.52 | 984096.52
HID220402202735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 460684.34 | 460684.34
HID220402202766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1783552.06 | 1783552.06
HID220402202773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 194734.73 | 194734.73
HID220402202851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3800000 | 3800000
HID220402202860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 984576.08 | 984576.08

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID220102061334 | Metros lineales | 150 | 150
HID220102061336 | Metros lineales | 225 | 225
HID220102061349 | Metros lineales | 197 | 197
HID220302122381 | Metros lineales | 396.32 | 396.32
HID220302122395 | Metros Cuadrados | 3559 | 3559
HID220302122246 | Metros lineales | 240.69 | 240.69
HID220302120963 | Metros lineales | 360.67 | 360.67
HID220302120432 | Metros lineales | 88.81 | 88.81
HID220302121109 | Metros lineales | 59.67 | 59.67
HID220302120506 | Metros lineales | 58 | 58
HID220302120524 | Metros Cuadrados | 387.28 | 387.28
HID220302120168 | Metros Cuadrados | 664.47 | 664.47
HID220302120171 | Metros lineales | 22.6 | 22.6
HID220302120173 | Metros lineales | 25.22 | 25.22
HID220302120175 | Metros Cuadrados | 124.82 | 124.82
HID220302120176 | Metros lineales | 247 | 247
HID220302120180 | Metros lineales | 333 | 333
HID220302120181 | Metros lineales | 175.38 | 175.38
HID220302121176 | Metros lineales | 137.55 | 137.55
HID220302120186 | Metros lineales | 282.24 | 282.24
HID220302120190 | Metros lineales | 46.13 | 46.13
HID220302120193 | Metros lineales | 137.71 | 137.71
HID220302120195 | Metros lineales | 442.16 | 442.16
HID220302120197 | Metros lineales | 130 | 130
HID220302120200 | Metros lineales | 438.13 | 438.13
HID220302120203 | Metros Cuadrados | 941.64 | 941.64
HID220302120206 | Metros lineales | 129.53 | 129.53
HID220302119828 | Metros lineales | 117.05 | 117.05
HID220302119830 | Metros lineales | 101.78 | 101.78
HID220302119831 | Metros lineales | 133.5 | 133.5
HID220302119832 | Metros lineales | 134.34 | 134.34
HID220302120212 | Metros lineales | 288.49 | 288.49
HID220302120214 | Metros Cuadrados | 839.69 | 839.69
HID220402202735 | Metros lineales | 153.06 | 153.06
HID220402202766 | Metros Cuadrados | 1504.22 | 1504.22
HID220402202773 | Metros lineales | 259.73 | 259.73
HID220402202851 | Vehículos | 4 | 4
HID220402202860 | Piezas | 4 | 4

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID220102061334 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | CERRADA 1RA DE PLATINO PUEBLO SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE PLATINO, CALLE CANTERA LA CALLE 1RA CERRADA DE PLATINO SE ENCUENTRA A 110.42 METROS HACIA | -98.7239 | 20.0304
HID220102061336 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras Fraccionamiento | CALLE SAN BULMARO FRACCIONAMIENTO CARBONERAS, 42184 CARBONERAS FRACCIONAMIENTO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN EDUARDO Y CALLE SAN MANUEL, CALLE SAN CELESTINO LA CALLE SAN BULMARO SE ENCUENTRA A 1.10 KM HACIA EL E | -98.6972 | 20.0845
HID220102061349 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | ANDADOR SAN MIGUEL PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA ADÁN SÁNCHEZ Y CERRADA PAULA GUTIÉRREZ, CALLE FERNANDO SOTO LA CALLE ANDADOR SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN EL CRUCE A 160 METROS | -98.6986 | 20.0654
HID220302122381 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Villas del Álamo | AVENIDA ÁLAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO DE LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 270 | -98.7131 | 20.0998
HID220302122395 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Villas del Álamo | AVENIDA ÁLAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 510 ME | -98.7131 | 20.0998
HID220302122246 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Villas del Álamo | AVENIDA ALAMO DORADO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ÁLAMO, 42184 VILLAS DEL ÁLAMO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL ENCINO Y CIRCUITO LOS SAUCES, CALLE TULE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 270 ME | -98.7131 | 20.0998
HID220302120963 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Paseo de las Reynas | CALLE TEPOZAN FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS REYNAS, 42184 PASEO DE LAS REYNAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE DEL PIRUL Y CALLE REYNA DE LOS VENTUROSOS, CALLE REYNA DE LOS MÁRTIRES EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA | -98.7117 | 20.0872
HID220302120432 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL CENTRO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CE | -98.7153 | 20.0865
HID220302121109 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | PRIVADA PRIMER DE GUERRERO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA HIDALGO LA PRIMER PRIVADA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA A 40 M | -98.6947 | 20.1012
HID220302120506 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERC | -98.7155 | 20.0864
HID220302120524 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Portezuelo | CALLE INGLATERRA COLONIA EL PORTEZUELO, 42184 EL PORTEZUELO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE FRANCIA, CALLE ESPAÑA EL INICIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 940 METROS HACIA EL SUR DEL CENTRO COMERC | -98.7155 | 20.0864
HID220302120168 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA | -98.7031 | 20.0919
HID220302120171 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N | -98.7012 | 20.0638
HID220302120173 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N | -98.7012 | 20.0638
HID220302120175 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA 21 DE MARZO PUEBLO EL CERRITO, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CERRADA 21 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADA A 160 METROS HACIA EL N | -98.7012 | 20.0638
HID220302120176 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA SAN JOAQUIN PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CERRADA SAN JOAQUÍN SE ENCUENTRA UBICADA A 560 METROS H | -98.7013 | 20.0699
HID220302120180 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Venado | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL VENADO, 42185 EL VENADO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ, CALLE FERNANDEZ DE LA CUEVA LA CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA UBICADA A 43 | -98.7607 | 20.0613
HID220302120181 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | AVENIDA LAS GRANJAS PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE RIO SECO Y , CALLE APEPELCO LA AVENIDA LAS GRANJAS SE ENCUENTRA UBICADA A 290 METROS HACIA EL OESTE DE LA CAPILLA SEÑOR DE LA | -98.687 | 20.0759
HID220302121176 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | PRIVADA PRIMER DE GUERRERO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VISTA HERMOSA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA PRIMER PRIVADA DE GUERRERO SE ENCUENTRA UBICADA | -98.6947 | 20.1012
HID220302120186 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CERRADA SAN JOAQUIN PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CERRADA SAN JOAQUÍN SE ENCUENTRA UBICADA A 560 METROS H | -98.7013 | 20.0699
HID220302120190 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | ANDADOR INSURGENTES PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , AVENIDA HIDALGO EL ANDADOR INSURGENTES SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS HACIA EL NORESTE DEL AUDITORIO EJIDA | -98.6909 | 20.0718
HID220302120193 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | San Miguel la Higa | CALLE ROBLE PUEBLO SAN MIGUEL LA HIGA, 42188 SAN MIGUEL LA HIGA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA DE LOS SABINOS, CALLE SAUCE LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA UBICADA A 25 METROS HACIA EL NORESTE DE LA CAP | -98.7478 | 20.0072
HID220302120195 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Santa María la Calera | CALLE POTASIO PUEBLO SANTA MARÍA LA CALERA, 42186 SANTA MARÍA LA CALERA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA MINERALES Y , CALLE PLATA LA CALLE POTASIO SE ENCUENTRA UBICADA A 140 METROS HACIA EL OESTE DE LA TELESECUNDA | -98.7218 | 20.0328
HID220302120197 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Azoyatla de Ocampo | CALLE DURAZNO PUEBLO AZOYATLA DE OCAMPO, 42187 AZOYATLA DE OCAMPO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE COLIMA Y , AVENIDA DE LAS TORRES LA CALLE DURAZNO SE ENCUENTRA UBICADA A 170 METROS HACIA EL SURESTE DE LA IGLESIA CR | -98.692 | 20.0939
HID220302120200 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Ejido Ampliación el Saucillo | CALLE BICENTENARIO COLONIA EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, 42186 EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE AVENIDA PALO ALTO Y , CALLE 2DA DEL GRANATE LA CALLE BICENTENARIO SE ENCUENTRA A 170 METROS HACIA | -98.7315 | 20.0745
HID220302120203 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE SAN PABLO COLONIA CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, AVENIDA SAN JUDAS TADEO LA CALLE SAN PABLO SE ENCUENTRA EN EL CRUCE UBICADO A 90 METROS HACIA EL NORES | -98.7037 | 20.0905
HID220302120206 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR | -98.7013 | 20.0632
HID220302119828 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Ejido Ampliación el Saucillo | CERRADA SEGUNDA DE BICENTENARIO COLONIA EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, 42186 EJIDO AMPLIACIÓN EL SAUCILLO, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CERRADA PRIMERA DE BICENTENARIO Y , CALLE BICENTENARIO SOBRE ESTA CALLE CIRCULAR 140 | -98.7314 | 20.0748
HID220302119830 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE SAN MARTIN DE PORRES BARRIO CARBONERAS, 42183 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN MARTIN CABALLERO LA CALLE SAN MARTÍN DE PORRES SE ENCUENTRA UBICADA A 110 METROS H | -98.7046 | 20.0915
HID220302119831 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA | -98.7031 | 20.0918
HID220302119832 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Carboneras | CALLE VENUS COLONIA CARBONERAS, 42184 CARBONERAS, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE SAN PABLO LA CALLE VENUS SE ENCUENTRA UBICADA A 225 METROS HACIA EL NORESTE DE LA PARROQUIA Y SANTUA | -98.7031 | 20.0918
HID220302120212 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR | -98.7004 | 20.063
HID220302120214 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | Pachuquilla | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PACHUQUILLA, 42180 PACHUQUILLA, MINERAL DE LA REFORMA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS HACIA EL NOR | -98.7013 | 20.0632
HID220402202735 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.738 | 20.0676
HID220402202735 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.7358 | 20.0663
HID220402202766 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.738 | 20.0676
HID220402202766 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.7358 | 20.0663
HID220402202773 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.738 | 20.0676
HID220402202773 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | El Saucillo Fraccionamiento | Calle Saucillo, Fraccionamiento el Saucillo, Mineral de la Reforma, Hidalgo | -98.7358 | 20.0663
HID220402202851 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7166 | 20.0685
HID220402202860 | Hidalgo | Mineral de la Reforma | La Providencia Siglo XXI | Av. Santa Cecilia S/N, Fraccionamiento La Providencia, 42180 Mineral de la Reforma, Hgo. | -98.7166 | 20.0685

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID220102061334 | Administración directa | 117323 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 116737.93 | 120073.61
HID220102061336 | Administración directa | 117321 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 119692.01 | 123027.69
HID220102061349 | Administración directa | 117322 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 354228.81 | 357564.49
HID220302122381 | Obra | PMMR-2022/FAISM051032-INV3-05-2022 | EDMUNDO VITAL ANGUIANO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1340566.48 | 1340566.48
HID220302122395 | Obra | PMMR-2022/FAISM051030-LP-02-2022 | JOSÉ LÁZARO LÓPEZ ALARCÓN | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 3909678.2 | 3909678.2
HID220302122246 | Obra | PMMR-2022/FAISM051034-AD-28-2022 | EDMUNDO VITAL ANGUIANO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 781289.13 | 781289.13
HID220302120963 | Obra | PMMR-2022/FAISM051029-LP-01-2022 | JOSÉ BAUTISTA HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 2600293.9 | 2600293.9
HID220302120432 | Obra | PMMR-2022/FAISM051025-AD-21-2022 | HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 101565.67 | 101565.67
HID220302121109 | Obra | PMMR-2022/FAISM051036-AD-37-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 112334.12 | 112334.12
HID220302120506 | Obra | PMMR-2022/FAISM051027-AD-23-2022 | HUGO CORNEJO HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 135333.52 | 135333.52
HID220302120524 | Obra | PMMR-2022/FAISM051026-AD-22-2022 | RUSEL CRUZ PÉREZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 491522.43 | 491522.43
HID220302120168 | Obra | PMMR-2022/FAISM051021-AD-17-2022 | JORGE LUIS CONTRERAS MELO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 872213.63 | 872213.63
HID220302120171 | Obra | PMMR-2022/FAISM051015-AD-11-2022 | RACE CARRETERAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 84246.08 | 84246.08
HID220302120173 | Obra | PMMR-2022/FAISM051020-AD-16-2022 | RACE CARRETERAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 99033.1 | 99033.1
HID220302120175 | Obra | PMMR-2022/FAISM051022-AD-25-2022 | RACE CARRETERAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 156360.84 | 156360.84
HID220302120176 | Administración directa | 119724 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 200835.3 | 204170.98
HID220302120180 | Administración directa | 119725 |  | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 356893.58 | 360229.26
HID220302120181 | Obra | PMMR-2022/FAISM051008-AD-08-2022 | RACE CARRETERAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 287728.31 | 287728.31
HID220302121176 | Obra | PMMR-2022/FAISM051035-AD-36-2022 | GRUPO CONSTRUCTOR H.A. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 145308.48 | 145308.48
HID220302120186 | Obra | PMMR-2022/FAISM051012-AD-09-2022 | LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 223057.56 | 223057.56
HID220302120190 | Obra | PMMR-2022/FAISM051018-AD-14-2022 | SILVESTRE PÉREZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 112667.77 | 112667.77
HID220302120193 | Obra | PMMR-2022/FAISM051019-AD-15-2022 | SILVESTRE PÉREZ BENÍTEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 190331.22 | 190331.22
HID220302120195 | Obra | 2022/FAISM051014-AD-10-2022 | MORELL GT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 819225.28 | 819225.28
HID220302120197 | Obra | PMMR-2022/FAISM051024-AD-20-2022 | LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 122665.01 | 122665.01
HID220302120200 | Obra | PMMR-2022/FAISM051006-AD-07-2022 | JAZAKA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 459678.12 | 459678.12
HID220302120203 | Obra | PMMR-2022/FAISM051023-INV3-03-2022 | MEDIO AMBIENTE XOCHICALLI INMEDIATA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1917300.49 | 1917300.49
HID220302120206 | Obra | PMMR-2022/FAISM051033-AD-27-2022 | ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 153636.76 | 153636.76
HID220302119828 | Obra | PMMR-2022/FAISM051005-AD-06-2022 | JAZAKA URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 218415.58 | 218415.58
HID220302119830 | Obra | PMMR-2022/FAISM051004-AD-05-2022 | LUIS MANUEL GARCÍA PEDRAZA | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 162612.01 | 162612.01
HID220302119831 | Obra | PMMR-2022/FAISM051016-AD-12-2022 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ BADILLO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 144318.85 | 144318.85
HID220302119832 | Obra | PMMR-2022/FAISM051017-AD-13-2022 | JULIO CESAR RODRÍGUEZ BADILLO | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 200123.98 | 200123.98
HID220302120212 | Obra | PMMR-2022/FAISM051031-AD-26-2022 | ALEJANDRO MOCTEZUMA CRUZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 469167.68 | 469167.68
HID220302120214 | Obra | PMMR-2022/FAISM051028-AD-18-2022 | INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 983438.5 | 983438.5
HID220402202735 | Obra | PMMR-2022/FAPFM051002-AD-29-2022 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 460356.66 | 460356.66
HID220402202766 | Obra | PMMR-2022/FAPFM051004-INV3-06-2022 | SALVADOR OLMOS GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 1783136.86 | 1783136.86
HID220402202773 | Obra | PMMR-2022/FAPFM051005-AD-31-2022 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 194451.66 | 194451.66
HID220402202851 | Adquisiciones | PMMR-FAPFM051336-ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE-LP20-2022 | DISTRIBUIDORA Y CONSULTORÍA MARA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 3800000 | 3800000.0
HID220402202860 | Adquisiciones | PMMR-FAPFM2022-AERONAVE NO TRIPULADA-LP35-2022 | ROBERTO OCTAVIO TRIPP RESÉNDIZ | MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA | 984576.08 | 984576.08

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID220102061334 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
HID220102061336 | 2022 | 4 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
HID220102061349 | 2022 | 4 | Metros lineales | 197 | 197 | 197 | 100
HID220302122381 | 2022 | 4 | Metros lineales | 396.32 | 396.32 | 0 | 0
HID220302122395 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3559 | 3559 | 0 | 0
HID220302122246 | 2022 | 4 | Metros lineales | 240.69 | 240.69 | 0 | 0
HID220302120963 | 2022 | 4 | Metros lineales | 360.67 | 360.67 | 0 | 0
HID220302120432 | 2022 | 4 | Metros lineales | 88.81 | 88.81 | 44.41 | 50.0056
HID220302121109 | 2022 | 4 | Metros lineales | 59.67 | 59.67 | 29.84 | 50.0084
HID220302120506 | 2022 | 4 | Metros lineales | 58 | 58 | 29 | 50
HID220302120524 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 387.28 | 387.28 | 0 | 0
HID220302120168 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 664.47 | 664.47 | 0 | 0
HID220302120171 | 2022 | 4 | Metros lineales | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 100
HID220302120173 | 2022 | 4 | Metros lineales | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 100
HID220302120175 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 124.82 | 124.82 | 124.82 | 100
HID220302120176 | 2022 | 4 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
HID220302120180 | 2022 | 4 | Metros lineales | 333 | 333 | 333 | 100
HID220302120181 | 2022 | 4 | Metros lineales | 175.38 | 175.38 | 87.69 | 50
HID220302121176 | 2022 | 4 | Metros lineales | 137.55 | 137.55 | 68.77 | 49.9964
HID220302120186 | 2022 | 4 | Metros lineales | 282.24 | 282.24 | 282.24 | 100
HID220302120190 | 2022 | 4 | Metros lineales | 46.13 | 46.13 | 46.13 | 100
HID220302120193 | 2022 | 4 | Metros lineales | 137.71 | 137.71 | 68.85 | 49.9964
HID220302120195 | 2022 | 4 | Metros lineales | 442.16 | 442.16 | 208 | 47.0418
HID220302120197 | 2022 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
HID220302120200 | 2022 | 4 | Metros lineales | 438.13 | 438.13 | 0 | 0
HID220302120203 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 941.64 | 941.64 | 0 | 0
HID220302120206 | 2022 | 4 | Metros lineales | 129.53 | 129.53 | 60 | 46.3213
HID220302119828 | 2022 | 4 | Metros lineales | 117.05 | 117.05 | 0 | 0
HID220302119830 | 2022 | 4 | Metros lineales | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 100
HID220302119831 | 2022 | 4 | Metros lineales | 133.5 | 133.5 | 68.5 | 51.3109
HID220302119832 | 2022 | 4 | Metros lineales | 134.34 | 134.34 | 67.5 | 50.2456
HID220302120212 | 2022 | 4 | Metros lineales | 288.49 | 288.49 | 144.5 | 50.0884
HID220302120214 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 839.69 | 839.69 | 0 | 0
HID220402202735 | 2022 | 4 | Metros lineales | 153.06 | 153.06 | 0 | 0
HID220402202766 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1504.22 | 1504.22 | 0 | 0
HID220402202773 | 2022 | 4 | Metros lineales | 259.73 | 259.73 | 0 | 0
HID220402202851 | 2022 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
HID220402202860 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".